横栏镇苏锦麟、苏润相“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇西涌口的苏锦麟、苏润相旧厂房用地进行改造，由土地权利人苏锦麟、苏润相自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇西涌口，北至农用地，南至工业园区内部道路，东至工业园区内部道路，西至农用地，总用地面积1.3681公顷（13681.2平方米，折合约20.52亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2023年4月纳入“三旧”标图入库，图斑编号  44200067591，图斑面积1.3681公顷（13681.2平方米，折合约20.52亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为苏锦麟、苏润相按份共有，其中粤（2019）中山市不动产权第0302733号地块对应权利人为苏锦麟，粤（2019）中山市不动产权第0302734号地块对应权利人为苏润相，该地块自2005年1月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有4栋建筑物，总建筑面积约27000平方米，现状容积率2.0。其中，1栋建筑物面积21791.27平方米已办理不动产登记手续，不动产权证号为粤（2019）中山市不动产权第0302733号、粤（2019）中山市不动产权第0302734号，其余3栋建筑物均无合法规划报建等手续。该地块目前已拆除建筑面积600平方米，改造前年产值为600万元，年税收为40万元。

改造地块不涉及抵押、闲置、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造主体地块符合中山市横栏镇土地利用总体规划和经批复的《中山市横栏镇工业用地规划条件论证报告》，已纳入中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划。其中，在中山市横栏镇土地利用总体规划中，属城镇建设用地1.3681公顷（13681.2平方米，折合约20.52亩），在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证报告》（中府函[2023]57号）中，一类工业用地1.3658公顷（13658.2平方米，折合约20.49亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；道路用地0.0023公顷（23平方米，折合约0.03亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及苏锦麟、苏润相1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由苏锦麟、苏润相作为改造主体实施局部改造。改造后将用于灯饰产业、电子设备制造、电气机械等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，项目总建筑面积不小于41741.6平方米（含不计容建筑面积698平方米）。其中新建建筑面积不小于19950.33平方米（含不计容建筑面积698平方米），保留已有产权建筑面积为21791.27平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》和《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到12312万元(折合600万元/亩），固定资产投资达到6156万元（投资强度不低于300万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金6156万元，其中自有资金6156万元，银行借贷0万元。

五、开发时序

项目开发周期为2年6个月，拟分2期开发。一期开发时间为2023年10月至2025年3月，拟投入资金5000万元，拟建建筑面积不少于17950.33平方米（含不计容建筑面积698平方米），主要实施建设工业厂房；二期开发时间为2025年4月至2026年3月，拟投入资金1156万元，拟建建筑面积不少于2000平方米（含不计容建筑面积0平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。